## Sprint 1
Objectifs
| Jour | RAF théorique | RAF réel | Avancée | Ecart
lundi 07/06 | 1 | 90.5 |  |  | -90.5
vendredi 11/06 | 2 | 70.5 |  |  | -70.5
Weekend 12-13/06 | 3 | 50.5 |  |  | -50.5
lundi 14/06 | 4 | 40 |  |  | -40
vendredi 18/06 | 5 | 20 |  |  | -20
|  | 0 |  | #DIV/0! | 0
Disponibilités
[7 empty] | Romain Durand | Reihane Barbouch | Romain Bienayme | Lilian Charroud | Cyril Becu
[6 empty] | lundi 07/06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[6 empty] | vendredi 11/06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[6 empty] | Weekend 12-13/06 | 4 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5
[6 empty] | lundi 14/06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[6 empty] | vendredi 18/06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Revue du sprint
[6 empty] | TOTAL | 20 | 18 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |  | 90.5

## Sprint 2
Objectifs
| Jour | RAF théorique | RAF réel | Avancée | Ecart
lundi | 1 | 176.5 | 179 |  | 2.5
mardi | 2 | 160 | 171 |  | 11
mercredi | 3 | 148.5 | 168 |  | 19.5
jeudi | 4 | 131.5 | 151 |  | 19.5
vendredi | 5 | 114.5 | 143 |  | 28.5
lundi | 6 | 96.5 | 122 |  | 25.5
mardi | 7 | 79.5 | 97 |  | 17.5
mercredi | 8 | 64.5 | 70 |  | 5.5
jeudi | 9 | 42.5 | 61 |  | 18.5
vendredi | 10 | 27.5 | 43.5 |  | 16
vendredi midi | 15 | 0 | 13 | 92.74%
Disponibilités
[7 empty] | NPG | RB | CB | TS | SB | MO
[6 empty] | lundi | 0.5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 0
[6 empty] | mardi | 0.5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3
[6 empty] | mercredi | 0.5 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1.5
[6 empty] | jeudi | 0.5 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1.5
[6 empty] | vendredi | 0.5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1.5
[6 empty] | lundi | 0.5 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1.5
[6 empty] | mardi | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1.5
[6 empty] | mercredi | 0.5 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1.5
[6 empty] | jeudi | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1.5
[6 empty] | vendredi | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1.5 | Revue & Rétro Sprint 2 : 3h
[6 empty] | TOTAL | 7.5 | 6 | 70 | 24 | 54 | 15 |  | 176.5

## Sprint 3
Objectifs
| Jour | RAF théorique | RAF réel | Avancée | Ecart
lundi | 1 | 90 | 74 |  | -16
mardi | 2 | 72 | 62 |  | -10
mercredi | 3 | 58.5 | 50 |  | -8.5
jeudi | 4 | 43 | 48 |  | 5
vendredi | 5 | 43 | 46 |  | 3
lundi | 6 | 37.5 | 50 |  | 12.5
mardi | 7 | 20 | 25 |  | 5
mardi midi | 8 | 0 | 6.5 | 91.22%
Disponibilités
[7 empty] | NPG | RB | CB | TS | SB | MO
[6 empty] | lundi | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0
[6 empty] | mardi | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0
[6 empty] | mercredi | 0.5 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0
[6 empty] | jeudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | vendredi | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0
[6 empty] | lundi | 0.5 | 1 | 7 | 0 | 5 | 4
[6 empty] | mardi | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | Revue & Rétro Sprint 2 : 1,5h
[6 empty] | TOTAL | 6 | 6 | 37 | 8 | 27 | 6 | 90

## Sprint 4
| Temps dispo | Temps restant | Remarques
Lundi 05 | 101.5 | 81
Mardi 06 | 87.5 | 63 | Redimension des tâches suite à l'état des lieux du code existant de CLB et BR et priorisation des tâches
Mercredi 07 | 87.5 | 63
Jeudi 08 | 81 | 63
Vendredi 09 | 81 | 41
Lundi 12 | 65 | 47 | Recettage et ajout d'éléments dans le sprint (Tâche BO Formateur)
Mardi 13 | 55 | 46 | Ajouts des modifs vues résultats dans le sprint
Mercredi 14 | 47 | 33 | Affinage des tâches Vues résultats
Jeudi 15 | 38.5 | 33 | Modifs Bdd nécéssaires à la réalisation de la tâche Vues résultats intégrées dans le sprint
Vendredi 16 | 31 | 21 | Gain de temps sur la tâche API
Lundi 17 | 26.5 | 0
| BR | CLB | MN | RB | Total
Lundi 05 | 5 | 5 | 2 | 2 | 14
Mardi 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mercredi 07 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 6.5
Jeudi 08 | 7 | 7 | 0.5 | 0.5 | 15
Vendredi 09 | 7 | 7 | 1 | 1 | 16
Lundi 12 | 0 | 7 | 1.5 | 1.5 | 10
Mardi 13 | 0 | 7 | 0.5 | 0.5 | 8
Mercredi 14 | 0 | 7 | 1.5 | 0 | 8.5
Jeudi 15 | 0 | 7 | 0.5 | 0 | 7.5
Vendredi 16 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 4.5
Lundi 17 | 5 | 5 | 0 | 1.5 | 11.5
SOMME | 27 | 59 | 8.5 | 7 | 101.5