## Sprint 1
Objectifs
| Jour | RAF théorique | RAF réel | Avancée | Ecart
lundi 07/06 | 1 | 141 | 140 |  | -1
vendredi 11/06 | 2 | 121 | 130 |  | 9
Weekend 12-13/06 | 3 | 101 | 115 |  | 14
lundi 14/06 | 4 | 90.5 | 100 |  | 9.5
vendredi 18/06 | 5 | 70.5 | 75 |  | 4.5
lundi 21/06 | 7 | 50.5 | 55 |  | 4.5
vendredi 25/06 | 8 | 30.5 | 45 |  | 14.5
Weekend 26-27/06 | 9 | 10.5 | 33 |  | 22.5
Dernier jour | 10 | 0 | 28
Disponibilités
[7 empty] | Romain Durand | Reihane Barbouch | Romain Bienayme | Lilian Charroud | Cyril Becu
[6 empty] | lundi 07/06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[6 empty] | vendredi 11/06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[6 empty] | Weekend 12-13/06 | 4 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5
[6 empty] | lundi 14/06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[6 empty] | vendredi 18/06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Revue du sprint
[6 empty] | lundi 21/06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[6 empty] | vendredi 25/06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[6 empty] | Weekend 26-27/06 | 4 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5
[6 empty] | TOTAL | 32 | 28 | 27 | 27 | 27 |  | 141